خلاصه راهنما و دستورالعمل فرآیند پایش

استقرار برنامه سلامت خانواده ( پزشکی خانواده و نظام ارجاع )

در دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت بهداشت

مرکز مدیریت شبکه

گروه پایش، ارزشیابی و ارتقاء کیفیت

خرداد ماه 1403

مقدمه :

با عنایت به اجراء برنامه سلامت خانواده در دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و بررسی وضعیت استقرار آن جهت حصول به اهداف تعیین شده ، مطابق مصوبه دبیر خانه قرارگاه برنامه سلامت خانواده مقرر گردید گروه بندی 10 کلان منطقه انجام و از تاریخ 26/03/1403 به مدت 10 روز، فرایند انجام و روند استقرار برنامه در عرصه بازدید قرار گیرد و تجزیه و تحلیل نقاط قوت، نقاط نیاز به ارتقاء و خلاقیت ها و نوآوری ها صورت پذیرد. و همچنین برای دستیابی به اهداف برنامه شتاب بیشتری حاصل گردد. به همین منظور و با هدف آشنایی بیشتر پایش ‌کنندگان محترم حوزه ستادی وزارت متبوع، و به منظور انجام وحدت رویه در انجام پایش و ارزیابی عملکرد دانشگاه/ دانشکده ‌های علوم پزشکی، این دستور عمل به شرح ذیل، تدوین گردیده است :

- ترکیب اعضای گروه و نقش های آن ها

- ابزار پایش

رئیس گروه  پایش:

مسئوليت اجرای دقیق و صحیح پايش، به عهده رئیس گروه پایش است، وظایف رئیس گروه به شرح ذیل می ‌باشد:

- برنامه‌ ریزی انجام پایش در بازه زمانی تعیین شده و اعلام رسمی به مرکز مدیریت شبکه و دانشگاه های مورد بازدید (پایش ها در طی هفته ای انجام می‌گردد که شروع آن در زمانبندی پایش اعلام شده است.)

- برگزاری جلسه هماهنگی با اعضای گروه، برنامه زمانبندی پایش و تعیین نقش و وظیفه هر یک از اعضای گروه

- الزام اعضای گروه به مطالعه دستورعمل پایش و چک‌لیست‌ها، بررسی وضعیت خود ارزیابی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی در سامانه رصد خانه

- تعیین نفرات مورد نیاز برای بازدید از هر دانشگاه به نسبت تعداد شهرستان هر دانشگاه

- تعیین تعداد روزهای بازدید و تعداد و محل مراکزی که باید مورد بازدید قرارگیرد.

- تقسیم واحدهای مورد بازدید بین اعضای گروه

- برگزاری جلسه گروهی به منظور جمع بندی کلیات پایش و اخذ نظرات اعضای گروه در زمینه چک لیست‌ ها و وضعیت عملکرد، پس از انجام پایش ‌ها و قبل از جلسه جمع ‌بندی نهایی

- برگزاری جلسه اولیه همراه با اعضای گروه در اولین روز پایش و اعلام ارزیابی اولیه عملکرد

- جمع بندی و ارایه خلاصه‌ای از نقاط قوت، قابل ارتقاء، مشکلات، خلاقیت ‌ها و پیشنهاد ها و ارزیابی نهایی

- ارایه گزارش کلیات پایش در جلسه جمع بندی نهایی در محل دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی با حضور رئیس و معاون بهداشتی دانشگاه، و همچنین در دانشگاه قطب منطقه

- تهیه گزارش مسائل و مشکلات، بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید و علل آنها و ارائه پیشنهادات لازم با تعیین زمان و مسئول اجرا و  ارسال گزارش کتبی به دانشگاه

سرگروه :

سرگروه یکی از معاونین و یا مدیران مرکز مدیریت شبکه می باشد که به عنوان سرگروه انتخاب شده است

- تدوین بانک اطلاعاتی افراد گروه شامل نام و نام خانوادگی، شماره همراه، شماره محل کار، کد ملی، ایمیل

- انجام پایش و تکمیل چک لیست های پایش و فرم نقاط قوت، ضعف و پیشنهاد ها به همراه دیگر اعضای گروه پایش

- ارایه گزارش بازدید ‌های انجام شده (حداکثر در 10 دقیقه) در جلسه جمع بندی

- پیگیری مداخلات و پیشنهادات و دریافت پسخوراند با توجه به زمان تعیین شده و بررسی علل مشکلاتی که در زمان مقرر اصلاح نشده است و بررسی دلایل عدم برطرف شدن مشکلات

- ارسال نامه در زمینه پیگیری ها و ثبت در سامانه

سایر اعضای گروه:

- شرکت در جلساتی که از طرف رئیس گروه برگزار می گردد.

- بررسی وضعیت عملکرد دانشکده / دانشگاه پایش شونده از جهت خودارزیابی و سوالات غیر حضوری

- تامین وسیله رفت و آمد و صدور حکم ماموریت از اداره کل مربوط به خود

- شرکت درجلسه اولیه در اولین روز پایش در معاونت بهداشت و اعلام ارزیابی اولیه عملکرد

- انجام پایش در مراکزی که از طرف سرگروه تعیین شده است و تکمیل چک‌لیست های پایش و فرم نقاط قوت، ضعف و پیشنهاد ها

- ارایه گزارش بازدید‌های انجام شده (حداکثر در 10 دقیقه) در جلسه جمع بندی

- ارایه فرم نقاط قوت و ضعف به گزارش دهنده گروه و ورود اطلاعات چک لیست به پورتال مرکز مدیریت شبکه

- جمع بندی اطلاعات توسط هر پایش کننده

- شرکت در جلسه با رئیس دانشگاه و معاون بهداشت دانشگاه و ارائه گزارش محل های بازدید شده

راهنمای تکمیل چک لیست :

این چک لیست توسط گروه پایش تکمیل می‌گردد.

به منظور پیروی از روند یکسان و سازمان یافته برای انجام پایش‌ها، ضرورت دارد جهت تکمیل چک لیست با مطالعه دقیق سؤال / سنجه و معیار سنجش/ استاندارد و همچنین راهنما،  امتیاز مربوطه در ستون امتیازات منظور گردد.

در انتهای بازدید نسبت به تکمیل صورتجلسه جمع بندی پایش با مسئول واحد مربوطه در محل پایش اقدام گردد .

| ترکیب گروه های پایش معاونت بهداشت وزارت برای 10 کلان منطقه دانشگاهی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | تعداد اعضای گروه | سمت | مسئولیت در گروه |
| 1 | یک نفر | رئیس مرکز/مدیرکل دفتر | رئیس گروه |
| 2 | یک نفر | معاون / مدیر یکی از گروه‌های مرکز مدیریت شبکه | سرگروه |
| 3 | دونفر | مسئول گسترش دانشکده / دانشگاه علوم پزشکی منتخب | عضو گروه پایش |
| 4 | یک نفر | کارشناس یکی از گروه‌های مرکز مدیریت شبکه | عضو گروه پایش |
| 5 | یک نفر | کارشناس پزشک خانواده | عضو گروه پایش |
| جمع کل | شش نفر |  |  |

فلو چارت پایش استقرار برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع خرداد و تیر ماه 1403