## گانت
جدول گانت استقرار برنامه سلامت خانواده ونظام ارجاع در جمعیت هدف (جمعیت شهری بالای بیست هزار نفر منتخب هر دانشگاه )
ردیف | عنوان فعالیت | مسئولیت اجرا | ناظر/همکار | درصدپیشرفت فعالیت تا کنون | زمان اتمام فعالیت | زمانبندی ماهانه | [9 empty] | محصول نهایی
[6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | تشکیل ستاد اجرایی دانشگاه /دانشکده ( براساس شیوه نامه اجرایی برنامه ) | رئیس دانشگاه/دانشکده | معاونین رئیس دانشگاه |  | مستمر | [10 empty] | مصوبات وجلسات برگزار شده
2 | تشکیل ستاد اجرایی شهرستان (بر اساس شیوه نامه اجرایی برنامه) | شبکه بهداشت ودرمان شهرستان | معاونت بهداشت دانشگاه |  | مستمر | [10 empty] | مصوبات وجلسات برگزار شده
3 | بررسی وضعیت موجود وبرآورد نیروی انسانی وفضای فیزیکی (بر اساس شیوه نامه اجرایی برنامه) | شبکه بهداشت ودرمان شهرستان | معاونت بهداشت دانشگاه |  | تا آخر خرداد | [10 empty] | براورد نیرو وفضای فیزیکی مورد نیاز
4 | جانمائی پایگاه سلامت (طبق استاندارد،ضوابط واصول طرح گسترش) | شبکه بهداشت ودرمان شهرستان | معاونت بهداشت دانشگاه |  | تا آخر خرداد | [10 empty] | جانمائی پایگاهها
5 | بلوک بندی (پیوست دارد) | شبکه بهداشت ودرمان شهرستان | معاونت بهداشت دانشگاه/مدیریت آمار وفناوری دانشگاه |  | تا آخر خرداد | [10 empty] | بلوک بندی شهرهای منتخب
6 | تامین فضای فیزیکی بر اساس تفاهم نامه ( شیوه نامه وتفاهم نامه تامین نیرو وفضای فیزیکی ابلاغ شده به دانشگاه) | شبکه بهداشت ودرمان شهرستان | معاونت توسعه /معاونت بهداشت دانشگاه |  | تااخر تیر | [10 empty] | استقرار پایگاه های سلامت
7 | بهبود استاندارد، تجهیز و راه اندازی پایگاههای سلامت (بر اساس فهرست تچهیزات پزشکی واداری) | شبکه بهداشت ودرمان شهرستان | معاونت توسعه /معاونت بهداشت دانشگاه |  | تا آخرتیر | [10 empty] | بهبود استانداردوتجهیزپایگاه ها ومراکز
8 | تامین مراقب سلامت بر اساس تفاهم نامه زیر ساخت ها ( شیوه نامه اجرایی برنامه سلامت خانواده وتفاهم نامه تامین نیرو وفضای فیزیکی ابلاغ شده به دانشگاه) | شبکه بهداشت ودرمان شهرستان | معاونت توسعه /معاونت بهداشت دانشگاه |  | تا اخر تیر | [10 empty] | جذب وبکارگیری مراقبین سلامت
9 | آموزش مراقبین سلامت (پیوست دارد) | شبکه بهداشت ودرمان شهرستان | معاونت بهداشت دانشگاه |  | تا اخرتیر | [10 empty] | گواهینامه های صادره آموزشی
10 | استقرار نیروهای مراقب سلامت در پایگاه ها | شبکه بهداشت ودرمان شهرستان | معاونت بهداشت دانشگاه |  | تا اخر تیر | [10 empty] | استقرار مراقبین سلامت
11 | صدور ابلاغ الکترونیک مراقبین سلامت (پیوست دارد) | شبکه بهداشت ودرمان شهرستان | معاونت بهداشت دانشگاه |  | تا آخر خرداد | [10 empty] | ابلاغ الکترونیکی مراقبین سلامت
12 | سرشماری وانتساب جمعیت در سامانه (پیوست دارد) | شبکه بهداشت ودرمان شهرستان | معاونت بهداشت دانشگاه |  | تا آخر تیر | [10 empty] | جمعیت منتسب شده
13 | اطلاع رسانی، تبلیغات وفرهنگ سازی عمومی | شبکه بهداشت ودرمان شهرستان | روابط عمومی دانشگاه /معاونت بهداشت دانشگاه |  | مستمر | [10 empty] | محتوای تولید وتبلیغ شده
14 | شناسائی جمعیت وارائه خدمات فعال (بسته های خدمت جاری) | شبکه بهداشت ودرمان شهرستان | معاونت بهداشت دانشگاه |  | مستمر | [10 empty] | دریافت خدمت
15 | پایش وارزشیابی مستمر ( بر اساس شیوه نامه اجرایی برنامه ) | شبکه بهداشت ودرمان شهرستان | معاونت بهداشت دانشگاه |  | مستمر | [10 empty] | گزارش پایش وارزیابی
16 | مستند سازی وارائه گزارش | شبکه بهداشت ودرمان شهرستان | معاونت بهداشت دانشگاه /روابط عمومی دانشگاه |  | مستمر | [10 empty] | مستندات وگزارشات موجود

## شهرستان
چک لیست ارزیابی اجراء برنامه سلامت خانواده (پزشکی خانواده و نظام ارجاع) در شبکه بهداشت و درمان/مرکز بهداشت :
دانشگاه علوم پزشکی :
تاریخ پایش : پایش کننده(گان) : تلفن تکمیل کننده فرم : پایش شونده (گان) : تلفن فرد مسئول :
حیطه/برنامه | امتیاز کل حیطه | رد یف | سؤال / سنجه | معیار سنجش/ استاندارد | ضریب | امتیاز | راهنما | محل بررسی و پایش
مدیریت و برنامه ریزی | 10 | 1 | جلسات ستاد اجرایی دانشگاه تشکیل شده و در راستای اجرایی نمودن برنامه و رفع مشکلات و چالش های موجود اقدام شده است. | جلسات تشکیل و مصوبات ستاد اجرایی دانشگاه در بازه زمانی مقرر پیگیری و اجرا شده است. | 1 |  | جلسات ستاد اجرایی (ماهیانه) دانشگاه میبایست تشکیل و صورتجلسات و مصوبات آن به افراد و واحدهای درگیر برنامه اطلاع رسانی شود. ـ برگزاری 90 درصد جلسات (1 امتیاز) ـ برگزاری 60 تا 90 درصد جلسات (0.5 امتیاز) ـ برگزاری کمتر از 60 درصد جلسات (0 امتیاز) | دانشگاه
|  |  |  | مصوبات ستاد اجرایی دانشگاه در بازه زمانی مقرر پیگیری و اجرا شده است. | 4 |  | بصورت تصادفی20 درصد صورتجلسات رویت گردد و تحقق مصوبات جلسات بر اساس شواهد موجود (مکاتبات، ابلاغ بخشنامه ها و مداخلات صورت گرفته) مورد بررسی قرار گیرد. ـ 70 درصد مصوبات محقق شده است. (1 امتیاز) ـ 30 تا 70 درصد از مصوبات محقق شده است.(0.5 امتیاز) ـ کمتر از 30 درصد از مصوبات محقق شده است.(0 امتیاز) | دانشگاه
|  | 2 | جلسات ستاد اجرایی شهرستان تشکیل شده و در راستای اجرایی نمودن برنامه و رفع مشکلات و چالش های موجود اقدام شده است. | جلسات ستاد اجرایی شهرستان بصورت مستمرتشکیل شده است. | 1 |  | جلسات ستاد اجرایی در شهرستان میبایست بصورت هفتگی تشکیل و صورتجلسات و مصوبات آن به افراد و واحدهای درگیر برنامه اطلاع رسانی شود. ـ برگزاری 90 درصد جلسات (1 امتیاز) ـ برگزاری 60 تا 90 درصد جلسات (0.5 امتیاز) ـ برگزاری کمتر از 60 درصد جلسات (0 امتیاز) | شهرستان
|  |  |  | مصوبات ستاد اجرایی شهرستان در بازه زمانی مقرر پیگیری و اجرا شده است. | 4 |  | بصورت تصادفی20 درصد صورتجلسات رویت گردد و تحقق مصوبات جلسات بر اساس شواهد موجود (مکاتبات، ابلاغ بخشنامه ها و مداخلات صورت گرفته) مورد بررسی قرار گیرد. ـ 70 درصد مصوبات محقق شده است. (1 امتیاز) ـ 30 تا 70 درصد از مصوبات محقق شده است.(0.5 امتیاز) ـ کمتر از 30 درصد از مصوبات محقق شده است.(0 امتیاز) | شهرستان
تامین و مدیریت نیروی انسانی | 12 | 3 | برآورد و تامین تیم های سلامت خانواده و نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای برنامه مطابق با دستورعمل اجرایی برنامه سلامت خانواده انجام شده است | نیازسنجی نیروی انسانی برای گسترش برنامه در سطح یک ارائه خدمات بر اساس چیدمان جدید ارائه دهندگان خدمت انجام شده و اطلاعیه و فراخوان اولیه برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز صادر شده است. | 2 |  | ـ نیازسنجی نیروها بر اساس چیدمان جدید واحدها (به ازای هر 1500 نفر جمعیت تحت پوشش یک مراقب سلامت و هر 3000 نفر جمعیت تحت پوشش یک پزشک) انجام شده است و برای جذب نیرو در سامانه های ستاد شهرستان فراخوان جذب نیروی انسانی انجام شده است. ـ بطور کامل انجام شده است. (1 امتیاز) ـ نیازسنجی انجام شده ولیکن برای جذب نیرو اقدام و اطلاع رسانی نشده است. (0.5 امتیاز) ـ اقدام نشده است. (0 امتیاز) | دانشگاه
|  |  |  | مراقبین سلامت مورد نیاز برای اجرای برنامه سلامت خانواده تامین شده است. | 4 |  | ـ به ازای هر 1500 نفر جمعیت تحت پوشش یک مراقب سلامت تامین شده است. (1 امتیاز) ـ به ازای هر3000 نفر جمعیت تامین شده است. (0.5 امتیاز) ـ تعداد مراقبین سلامت تامین شده کمتر از تعداد بلوک های جمعیتی شهرستان است. (0امتیاز) | دانشگاه
|  |  |  | پزشکان خانواده مورد نیاز برای اجرای برنامه سلامت خانواده تامین شده است. | 4 |  | ـ به ازای هر6000 نفر جمعیت تحت پوشش یک پزشک خانواده تامین شده است. (1 امتیاز) ـ تعدادی از پزشکان خانواده تامین شده ولیکن تعداد پزشکان کمتر از مورد نیاز ( هر 6000 نفر یک بپزشک) تعیین شده است.(0.5 امتیاز) - تاکنون پزشکی برای برنامه سلامت خانواده اختصاص داده نشده است. (0 امتیاز) | دانشگاه
|  |  |  | صدور ابلاغ الکترونیک مراقبین سلامت | 2 |  |  | دانشگاه
تامین زیرساختهای فیزیکی/ تجهیزات | 17 | 4 |  | واحدهای ارائه خدمت موجود که نیازمند بهسازی و تعمیر هستند، مشخص شده و بهسازی مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های سلامت در دست انجام است. | 6 |  | لیست واحدهای نیازمند بهسازی و تعمیر و اعتبار مورد نیاز مشخص شده، مکاتبات رسمی مربوط به تامین اعتبار انجام شده و گزارش پیشرفت پروژه های در دست اجرا موجود است. ( در صورتیکه واحد نیازمند تعمیر و بهسازی در شهرستان وجود ندارد، امتیاز کامل داده شود.) ـ بهسازی و تعمیر در دست انجام است. (1 امتیاز) ـ لیست واحدها مشخص شده و جهت تامین اعتبار اقدام شده است. (0.5 امتیاز) ـ اقدامی در این زمینه انجام نشد است. (0 امتیاز) | دانشگاه
|  |  |  | تجهیزات مورد نیاز منطبق بر آخرین لیست تجهیزات ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت مشخص و برآورد اعتبار شده است. | 5 |  | ـ تجهیزات مورد نیاز پایگاهها و مراکز خدمات جامع، مطابق لیست تجهیزات اعلام شده طی نامه نامه شماره 300/11264 د مورخ 1401/06/20 (ضمیمه چک لیست) نیاز سنجی و برآورد اعتبار شده است. (1 امتیاز) ـ آمار دقیقی از تجهیزات و اعتبار مورد نیاز برای تامین آن وجود ندارد. (0 امتیاز) | دانشگاه
|  |  |  | تجهیزات اساسی و الزامی مورد نیاز منطبق بر آخرین لیست تجهیزات ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت تامین شده است. | 6 |  | تجهیزات اساسی اتاق مراقب سلامت (سونیکید، فشارسنج، گوشی معاینه پزشکی، ترازو و قدسنج اطفال، واکسن کریر، یخچال نگهداری واکسن، تخت ژنیکولوژی، سیستم کامپیوتر، سیستم سرمایش /گرمایش)، تجهیزات اساسی اتاق پزشک (فشارسنج، گوشی معاینه پزشکی سیستم کامپیوتر، سیستم سرمایش /گرمایش)، تجهیزات اساسی اتاق تزریقات (ترالی احیا، کپسول اکسیژن و مانومتر، ست پانسمان و تزریق، اتوکلاو) بصورت کامل موجود است. (1 امتیاز) تجهیزات اساسی ناقص است. ( 0 امتیاز) | شهرستان
ساختار اجرایی | 12 | 5 | چیدمان واحدهای ارائه دهنده خدمت ، انتساب جمعیت تحت پوشش و سرشماری انجام شده است. | پایگاه ها براساس مجوزهای ابلاغی راه اندازی شده اند. | 3 |  | ـ تعداد پایگاه های راه اندازی شده طبق مجوزهای ابلاغی بیشتر از 40 درصد است. (1 امتیاز) -تعداد پایگاه های راه اندازی شده طبق مجوزهای ابلاغی بین 10 تا 40 درصد است. (0/5 امتیاز) ـ تعداد پایگاه های راه اندازی شده طبق مجوزهای ابلاغی کمتر از 10 درصد است. (0 امتیاز) | شهرستان و دانشگاه
|  |  |  | ترکیب و چیدمان واحدهای ارائه خدمت (پایگاههای سلامت و مراکز خدمات جامع و مطب های پزشکان) بر اساس بلوک‌های تقسیم شده و ضوابط طرح گسترش مشخص شده است. | 3 |  | ـ جانمایی واحدهای ارائه دهنده ی خدمت بصورت کاغذی یا الکترونیک بر اساس شیوه نامه اجرائی روی نقشه ی شهرستان انجام شده است. (1 امتیاز) ـ انجام نشده است. (0 امتیاز) | شهرستان و دانشگاه
|  |  |  | انتساب جمعیت به تیم های سلامت خانواده موجود انجام شده است. | 4 |  | ـ هر بلوک جمعیتی به یک مراقب سلامت و پزشک انتساب داده شده و مراقبین سلامت و پزشکان از بلوک جمعیتی خود آگاهی دارند. (1 امتیاز) ـ آگاهی ندارند. (0 امتیاز) | شهرستان
|  |  |  | سرشماری و بروز رسانی جمعیت تحت پوشش انجام شده است | 5 |  | سرشماری و بروز رسانی جمعیت تحت پوشش می بایست توسط مراقبین سلامت بصورت تلفنی یا حضوری انجام شود. ضمن بررسی مستندات، بصورت تصادفی با تعدادی از جمعیت تحت پوشش مصاحبه شود. ـ کامل انجام شده است. (1 امتیاز) ـ ناقص انجام شده است. (0.5 امتیاز) ـ انجام نشده است. (0 امتیاز) | شهرستان
آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی | 12 | 6 | دوره های آموزشی اعضا تیم سلامت خانواده (مراقبین سلامت و پزشکان خانواده) در بدو و حین خدمت مطابق با شیوه نامه ابلاغ شده برگزار شده است. | دوره های آموزشی بدو خدمت برای کلیه مراقبین سلامت و پزشکان خانواده مرتبط با برنامه سلامت خانواده برگزار شده است. | 6 |  | سرفصل های آموزشی تیم سلامت مطابق با دستورعمل ابلاغ شده طی نامه شماره 300/4673 د مورخ 1402/03/27 و نامه شماره300/2244 د مورخ 1402/02/16 می باشد. (ضمیمه چک لیست)، گواهینامه ی دور ه های آموزشی بدو خدمت مراقبین سلامت و پزشکان رویت شود. ـ کلیه مراقبین سلامت و پزشکان خانواده دارای گواهینامه دوره ی آموزشی بدو خدمت می باشند. (1 امتیاز) ـ تعدادی از مراقبین سلامت و پزشکان خانواده دارای گواهینامه دوره ی آموزشی بدو خدمت نمی باشند. (0 امتیاز) | شهرستان
|  |  |  | دوره های آموزشی حین خدمت برای کلیه مراقبین سلامت و پزشکان خانواده مرتبط با برنامه سلامت خانواده برگزار شده است. | 6 |  | گواهینامه ی دوره های آموزشی حین خدمت مراقبین سلامت و پزشکان خانواده (واجد شرایط) رویت شود. در صورت عدم صدور گواهی دوره ی آموزشی حین خدمت تا زمان انجام پایش ، با ارائه دهندگان خدمت در خصوص دوره های آموزشی برگزار شده مصاحبه شود. (در صورتیکه نیروهای انسانی شاغل در واحد به تازگی جذب شدند، امتیاز کامل داده شود.) ـ بیش از 70 درصد ، دوره های آموزشی حین خدمت را گذرانده اند. (1 امتیاز) ـ بین 30 تا 70 درصد، دوره های آموزشی حین خدمت را گذرانده اند. (0.5 امتیاز) ـ کمتر از 30 درصد، دوره های آموزشی حین خدمت را گذرانده اند. (0 امتیاز) | شهرستان
آموزش عمومی و فرهنگ سازی | 5 | 7 | اقدامات لازم به منظور فرهنگ سازی و معرفی و ترویج برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع در سطح شهرستان انجام شده است. | اقدامات لازم به منظور اطلاع رسانی به جمعیت تحت پوشش و تبلیغات محیطی در راستای معرفی و ترویج برنامه سلامت خانواده (پزشکی خانواده و نظام ارجاع) در سطح شهرستان انجام شده است. | 5 |  | جلسات با صاحبان رسانه های ارتباط جمعی (نظیر صدا و سیما شهرستان و نشریات و رسانه های مکتوب و نظایر آن )، در راستای معرفی برنامه سلامت خانواده و مزایای آن و نحوه ی دسترسی به بسته‌های خدمت، برگزار شده و به دستاوردهایی نظیر برنامه های آموزشی تلویزیونی یا رادیویی، مدیا و کلیپ های آموزشی، نصب پوستر و بنرهای تبلیغاتی و فرهنگی در معابر اصلی شهرستان و نظایر آن منجر شده است.صورتجلسات برگزار شده و ابزارهای آموزشی تهیه شده بررسی شود و نمونه های تبلیغات محیطی انجام شده در سطح شهرستان رویت شود. - جلسات برگزار شده و دستاوردهای آن در سطح شهرستان قابل رویت است. (1 امتیاز) جلسات برگزار شده ولیکن اقدام اجرایی صورت نگرفته است. (0.5 امتیاز) - اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. (0 امتیاز) | شهرستان و دانشگاه
مدیریت اطلاعات سلامت و نظام ارجاع الکترونیک | 22 | 8 | ثبت و انتقال داده ها در سامانه های سطح یک و دو ارائه خدمات انجام شده است | مراقبت های گروه هدف مطابق با بسته های خدمت ابلاغی توسط مراقب سلامت در بستر سامانه های مراقبتی سطح یک (سیب،سینا، پارسا و ناب) انجام می شود. | 3 |  | ارائه گزارش از سامانه پرونده الکترونیک در زمینه مراقبت های گروه هدف در سامانه‌های مراقبتی سطح یک (سیب، سینا، ناب و پارسا) : -تمامی موارد بررسی شده، مراقبت های گروه هدف در بستر سامانه های مراقبتی سطح یک ثبت شده است. (1 امتیاز) -تعدادی از موارد ثبت شده است. (0.5 امتیاز) - هیچکدام ثبت نشده است. (0 امتیاز) | شهرستان
|  |  |  | مراقبت های گروه هدف مطابق با بسته های خدمت ابلاغی توسط پزشک در بستر سامانه های مراقبتی سطح یک (سیب،سینا، پارسا و ناب) انجام می شود. | 4 |  | ارائه گزارش از سامانه پرونده الکترونیک در زمینه مراقبت های گروه هدف در سامانه‌های مراقبتی سطح یک (سیب، سینا، ناب و پارسا) : -تمامی موارد بررسی شده، مراقبت های گروه هدف در بستر سامانه های مراقبتی سطح یک ثبت شده است. (1 امتیاز) -تعدادی از موارد ثبت شده است. (0.5 امتیاز) - هیچکدام ثبت نشده است. (0 امتیاز) | شهرستان
|  |  |  | نسخه نویسی الکترونیک در بستر سامانه های مراقبتی سطح یک (سیب،سینا، پارسا و ناب) انجام می شود. | 5 |  | بصورت تصادفی پرونده 5 مورد از گیرندگان خدمت، که برای آنها نسخه تجویز شده است، در سامانه‌های مراقبتی سطح یک (سیب، سینا، نابو پارسا) بررسی شود. -تمامی موارد بررسی شده، نسخ در بستر سامانه های مراقبتی سطح یک تجویز شده است. (1 امتیاز) -تعدادی از موارد تجویز شده است. (0.5 امتیاز) - هیچکدام تجویز نشده است. (0 امتیاز) | شهرستان
|  |  |  | ارجاع الکترونیک از مراقب سلامت به پزشک خانواده و دریافت بازخورد در بستر سامانه های مراقبتی سطح یک (سیب،سینا، پارسا و ناب) انجام می شود. | 5 |  | بصورت تصادفی 5 مورد از ارجاعات صورت گرفته در سامانه های سطح یک و بازخورد دریافتی رویت و بررسی شود. - در کلیه موارد بررسی شده ، مداخلات و اقدامات پزشک بطور کامل ثبت شده و بازخورد به مراقب سلامت داده شده و توسط مراقب سلامت بازخورد را مشاهده نموده است. (1 امتیاز) - بصورت ناقص انجام شده است. (0.5 امتیاز) - ارجاع الکترونیک در سطح یک وجود ندارد. (0 امتیاز) | شهرستان
|  |  |  | ارجاع الکترونیک از پزشک خانواده به پزشکان سطح 2 و سطح 3 و دریافت بازخورد در بستر سامانه های مراقبتی سطح یک انجام می شود. | 5 |  | فرایند ارجاع از سطح یک به سطح دو حداقل برای دو نفر بررسی گردد. -اطلاعات فرد ارجاع شده در سطح دو بر اساس کد ارجاع و یا کد ملی فرد قابل روئیت است و پس از اتمام ویزیت در سطح دوم بازخورد ارجاع در سامانه سطح یک مشاهده می گردد. (1 امتیاز) -اطلاعات فرد ارجاع شده در سطح دو بر اساس کد ارجاع و یا کد ملی فرد قابل روئیت است ولی پس از اتمام ویزیت در سطح دوم بازخورد در سامانه سطح یک مشاهده نمی گردد. (0.5 امتیاز) - ارجاع الکترونیک از سطح یک به سطح دوم برقرار نمی باشد. (0 امتیاز) | شهرستان
پایش و ارزیابی عملکرد | 10 | 9 | کمیته پایش و ارزشیابی الزامات مورد نیاز برای اجرای برنامه ی سلامت خانواده را بررسی و برآورد می نماید | عملکرد واحدهای ارائه خدمات و تیم سلامت در برنامه سلامت خانواده در فواصل زمانی معین ارزیابی می شوند. | 3 |  | گزارش پایش های انجام شده بررسی و بصورت تصادفی تعدادی از بازخوردهای ارائه شده و نتایج آن در محیط مورد بررسی قرار گیرد. ـ برنامه و زمان بندی مدون و در حال اجرا برای پایش نحوه ی اجرای برنامه سلامت خانواده در سطح شهرستان وجود دارد و پایش ها مطابق برنامه موجود انجام شده و تغییرات حاصل از بازخوردهای ارائه شده در محیط مشهود است. (1 امتیاز) ـ برای انجام پایش ها برنامه ریزی شده ولیکن پایش ها تاکنون آغاز نشده است. (0.5 امتیاز) ـ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.(0 امتیاز) | شهرستان و دانشگاه
|  |  |  | برنامه ریزی و اجرا لازم جهت ارزیابی عملکرد مدیران فرایند (فوکال پوینت های) نظام ارجاع صورت پذیرفته است. | 2 |  | گزارش پایش های انجام شده بررسی و بصورت تصادفی تعدادی از بازخوردهای ارائه شده و نتایج آن در محیط مورد بررسی قرار گیرد. ـ برنامه و زمان بندی مدون و در حال اجرا برای ارزیابی عملکرد مدیران فرآیند (فوکال پوینت) نظام ارجاع در سطح شهرستان وجود دارد و پایش و ارزیابی مطابق برنامه موجود انجام شده و تغییرات حاصل از بازخوردهای ارائه شده در محیط مشهود است. (1 امتیاز) ـ برای انجام پایش و ارزیابی عملکرد، برنامه ریزی شده ولیکن پایش ها تاکنون آغاز نشده است. (0.5 امتیاز) ـ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.(0 امتیاز) | شهرستان و دانشگاه
|  |  |  | دوره های آموزشی مورد نیاز برای ارزیابان و پایش کنندگان جهت آشنایی با مفاد برنامه سلامت خانواده و چک لیستها و نحوه ی ارزیابی ، پیش بینی و برنامه ریزی شده است | 3 |  | اعضای تیم پایش شهرستان مشخص شده، محتوای پایش ها و ابزار مورد استفاده تهیه شده و دوره و جلسات آموزشی به منظور آشنایی با مفاد برنامه سلامت خانواده و بسته های خدمت برنامه ریزی شده است. (1 امتیاز) اقدامی نشده است. (0.5 امتیاز) | شهرستان و دانشگاه
|  |  |  | مستند سازی وارائه گزارش | 2 |  | مستند سازی بر اساس گزارشات واصله از شهرستان ها انجام می شود. | دانشگاه
جمع کل | 100 |  |  |  | 103

## گروه بندی
برنامه پایش استقرار و نحوه ی اجرای برنامه ی سلامت خانواده و نظام ارجاع
ردیف | رئیس گروه | اعضای گروه پایش | کلان مناطق | دانشگاه/دانشکده | نام شهرستان | تاریخ پایش
1 | آقای دکتر کوروش اعتماد ( رئیس مرکز مدیریت بیماریهای غیر واگیر) | آقای دکتر اصلان نظری (سر گروه ) ( مرکز مدیریت شبکه) آقای دکتر فتحعلیان ( ایران) آقای مهندس دانایی فر ( بوشهر) خانم نوری (مرکز مدیریت شبکه ) خانم حسنی ( کارشناس پزشک خانواده) | 1 | بابل
ساری
|  |  |  | سمنان | مهدی شهر
دامغان
گرمسار
سمنان
|  |  |  | شاهرود | شاهرود
|  |  |  | گلستان | آق قلا
بندر ترکمن
کردکوی
علی آباد کتول
آزاد شهر
مینودشت
کلاله
|  |  |  | گیلان | رودسر
تالش
2 | آقای دکتر شهنام عرشی ( رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر ) | آقای دکتر سعید تأملی ( مرکز مدیریت شبکه) آقای دکتر عبدالله زاده ( مشهد) آقای دکتر اخوان ( کردستان) آقای امین عطائی ( مرکز مدیریت شبکه) دکتر زرگران ( کارشناس پزشک خانواده) | 2 | اردبیل | گرمی
مشکین شهر
پارس آباد
اردبیل
|  |  |  | ارومیه | نقده
اشنویه
سلماس
شوط
ماکو
چایپاره
|  |  |  | تبریز | آذرشهر
جلفا
ملکان
عجب شیر
بناب
اهر
اسکو
مرند
میانه
|  |  |  | خوی | خوی
|  |  |  | سراب | سراب
|  |  |  | خلخال | خلخال
|  |  |  | مراغه | مراغه
3 | آقای دکتر جعفر جندقی ( رئیس مرکز سلامت محیط و کار ) | آقای دکتر ادیب فر ( مرکز مدیریت شبکه) آقای دکتر شاهزاده فاضل ( شهید بهشتی ) آقای آقا بابایی ( اصفهان ) خانم دکتر مهشید پدرام ( مرکز مدیریت شبکه) خانم ضرابی ( کارشناس پزشک خانواده) | 3 | اسدآباد | اسدآباد
|  |  |  | ایلام | دهلران
ایوان
آبدانان
|  |  |  | کردستان | بیجار
دیواندره
کامیاران
بانه
دهگلان
سقز
سنندج
قروه
مریوان
|  |  |  | کرمانشاه | کنگاور
هرسین
سنفر
پاوه
جوانرود
کرمانشاه
سرپل ذهاب
اسلام آباد
صحنه
|  |  |  | همدان | کبودر آهنگ
بهار
4 | آقای دکتر کاظم وطن خواه ( رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت) | آقای دکتر قاسمی (مرکز مدیریت شبکه ) آقای دکتر معتمد ( تهران ) آقای مهندس جدی ( تبریز ) خانم مهندس طیبه رضائی (مرکز مدیریت شبکه) دکتر طاهری ( کارشناس پزشک خانواده) | 4 | بهبهان | بهبهان
|  |  |  | اهواز | کارون
امیدیه
|  |  |  | دزفول | دزفول
|  |  |  | آبادان | آبادان
خرمشهر
شادگان
|  |  |  | شوشتر | شوشتر
|  |  |  | لرستان | دلفان
سلسله
ازنا
5 | آقای دکترحامد مصلحی ( مدیر کل دفتر سلامت روان ، اجتماعی و اعتیاد) | خانم دکتریوسفی ( مرکز مدیریت شبکه) آقای مهندس عرب ( زاهدان ) آقای دکتر شیرانی ( شهرکرد ) خانم کاظمی ( مرکز مدیریت شبکه) خانم محمدی ( کارشناس پزشک خانواده) | 5 | جهرم
شیراز
فسا
گراش
|  |  |  | بندر عباس | بندرلنگه
میناب
رودان
قشم
کیش
حاجی آباد
بندر عباس
|  |  |  | یاسوج | گچساران
دهدشت
یاسوج
|  |  |  | بوشهر | دشتستان
کنگان
گناوه
خورموج
لارستان
6 | آقای دکتراحمد اسماعیل زاده (مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه) | خانم دکتر الهه کاظمی ( مرکز مدیریت شبکه) آقای دکتر ولی زاده ( ارومیه ) آقای مهندس رئیس ساداتی ( اردبیل ) آقای دکتر اردشیر خسروی (مرکز مدیریت شبکه) دکتر زرگران ( کارشناس پزشک خانواده) | 6 | اراک | دلیجان
محلات
|  |  |  | البرز | ساوجبلاغ
نظرآباد
فردیس
مشکین دشت
ماهدشت
محمدشهر
کمال شهر
|  |  |  | خمين | خمین
|  |  |  | زنجان | خدابنده
خرمدره
|  |  |  | قزوين | آبیک
اقبالیه
محمودآباد
الوند
بیدستان
محمدیه
مهرگان
تاکستان
قزوین
|  |  |  | قم | قم
شهرک پردیسان
مراکز آتیه ،امام رضا، امام حسین، ایثار
|  |  |  | ساوه | ساوه
7 | آقای دکتر صابر جباری فاروجی ( رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس) | آقای دکتر حامد فتاحی ( مرکز مدیریت شبکه) آقای مهندس رئیسی ( ایرانشهر ) خانم سبزقبائی ( دزفول) خانم ژیلا حکمت جو ( مرکز مدیریت شبکه) خانم ضرابی ( کارشناس پزشک خانواده) | 7 | اصفهان | خوانسار
گلپایگان
شهرضا
زرین شهر
فولاد شهر
مبارکه
سمیرم
فلاورجان
قهدریجان
کلیشاد و سودرجان
ابریشم
دولت آباد
خورزوق
شاهین شهر
گز
نائین
نجف آباد
گلدشت
خمینی شهر
درچه
بهارستان
|  |  |  | شهرکرد | فارسان
بروجن
لردکان
فرخ شهر
شهرکرد
هفشجان
|  |  |  | کاشان | آران و بیدگل
کاشان
|  |  |  | یزد | مهریز
ابرکوه
8 | آقای دکتر فرشید رضایی ( مدیر کل دفتر آموزش و ارتقا سلامت) | خانم دکتر مهشید احمدیان ( مرکز مدیریت شبکه) آقای مهندس رحیمی ( البرز) آقای دکتر مظهری ( بیرجند) خانم دکتر نوائیان ( مرکز مدیریت شبکه) خانم محمدی ( کارشناس پزشک خانواده) | 8 | ایران شهر | ایرانشهر
چابهار
|  |  |  | بم | بم
|  |  |  | جیرفت | جیرفت
|  |  |  | رفسنجان | رفسنجان
|  |  |  | زابل | زابل
|  |  |  | زاهدان | خاش
سراوان
زاهدان
|  |  |  | کرمان | بردسیر
بافت
شهربابک
زرند
راور
|  |  |  | سیرجان | سیرجان
9 | آقای دکتر علیپور (رئیس مرکز مدیریت شبکه) | آقای دکتر غلامی ( مرکز مدیریت شبکه) خانم دکتر حسین پور ( کرمان ) آقای مهندس علیجانی ( قزوین ) خانم زهرا شیرزادی ( مرکز مدیریت شبکه) دکتر طاهری ( کارشناس پزشک خانواده) | 9 | بیرجند | قائنات
فردوس
|  |  |  | مشهد | قوچان
بردسکن
کاشمر
درگز
سرخس
فریمان
چناران
خواف
تایباد
گلبهار
|  |  |  | تربت حيدريه | تربت حيدريه
|  |  |  | بجنورد | مانه وسملقان
بجنورد
شیروان
|  |  |  | نیشابور | نیشابور
|  |  |  | اسفراين | اسفراين
|  |  |  | تربت جام | تربت جام
|  |  |  | سبزوار | سبزوار
|  |  |  | گناباد | گناباد
10 | خانم دکتر زهرا سید معلمی ( مدیر کل دفتر سلامت دهان و دندان ) | خانم دکتر نگین طاهری ( مرکز مدیریت شبکه) آقای دکتر پور عباسی ( گرگان ) خانم حدادی ( بندر عباس ) خانم شبنم صادقی خو ( مرکز مدیریت شبکه) خانم حسنی ( کارشناس پزشک خانواده) | 10 | ایران | شهر قدس
ملارد
بهارستان
شهریار
رباط کریم
دو منطقه شهرداری تهران
|  |  |  | تهران | اسلامشهر
شهر ری
اسلامشهر
دو منطقه شهرداری تهران
|  |  |  | شهید بهشتی | دماوند
پردیس
ورامین
پیشوا
قرچک
پاکدشت
دو منطقه شهرداری تهران